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	ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NGHĨA LỘ

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:       /KH-UBND
	
	 Nghĩa Lộ, ngày 16 tháng 6 năm 2026


KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên 
các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày số 72/2025/QH15; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật 47/2024/QH15 và Luật 97/2025/QH15; 
Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ về Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Công văn số 563-CV/TU ngày 27/5/2026 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về việc triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Công văn của UBND tỉnh: số 4695/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; số 4946/UBND-NC ngày 29/5/2026 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù và gia hạn thời gian xây dựng Phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Kết luận số 1001-KL/TU ngày 10/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Phương án số 5458/PA-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 04/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nghĩa Lộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường, gắn với thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 27/5/2026 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về mô hình "Dân tin - Đảng cử" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
UBND phường xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố; qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.
- Phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm sự tham gia trực tiếp của cử tri trong việc xem xét, quyết định những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống cộng đồng dân cư. Kết quả lấy ý kiến cử tri là cơ sở pháp lý và thực tiễn quan trọng để UBND phường xem xét, hoàn thiện Đề án, trình các cấp có thẩm quyền quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.
2. Yêu cầu
- Công tác thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, sâu rộng để cử tri hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Đề án; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; từ đó tự giác, tích cực tham gia và thể hiện sự đồng thuận cao đối với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố trên địa bàn phường.
- Xác định cụ thể lộ trình, thời gian, nhiệm vụ chi tiết và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.
- Đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân.
- Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
a) Mục đích tuyên truyền: 
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng pháp luật và trật tự an toàn xã hội.
b) Nội dung tuyên truyền:
- Sự cần thiết, mục tiêu, vai trò và ý nghĩa của việc sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.
- Nội dung chi tiết của Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.
- Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri đại diện hộ gia đình trong việc tham gia lấy ý kiến.
- Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri.
c) Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền, quán triệt thông qua các hội nghị của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các cuộc họp của tổ dân phố.
- Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của phường, Trang thông tin điện tử của phường, các trang mạng xã hội chính thống của địa phương và thông qua đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.
d) Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri bao gồm: 
- Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.
- Toàn bộ tài liệu liên quan được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử phường; niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, điểm sinh hoạt văn hóa các tổ dân phố.
2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri

a) Thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri
- Thành phần: Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri có từ 03 đến 05 thành viên (bao gồm: cấp ủy chi bộ, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội ở tổ dân phố). Tổ trưởng tổ dân phố làm Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri, trường hợp tổ dân phố chưa có Tổ trưởng tổ dân phố thì Trưởng Ban công tác mặt trận làm Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri. Thời gian hoàn thành việc thành lập Tổ: Trước ngày 18/6/2026.
- Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri theo đúng quy định.
- Tổ lấy ý kiến cử tri có trách nhiệm tiếp nhận phiếu; công khai, niêm yết, tài liệu lấy ý kiến cử tri; công khai thông tin về việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri; thường xuyên thông báo danh sách cử tri, thời gian, địa điểm lấy ý kiến cử tri; phát phiếu lấy ý kiến cử tri, đôn đốc, hướng dẫn cử tri tham gia; kiểm phiếu, tổng hợp, lập biên bản, lưu trữ tài liệu và gửi về UBND phường (qua phòng Văn hóa - Xã hội). 
- Kết thúc việc lấy ý kiến cử tri, Tổ lấy ý kiến cử tri tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri (theo Mẫu số 04) và bản tổng hợp ý kiến khác (nếu có) gửi UBND phường (qua phòng Văn hóa - Xã hội) trước 09 giờ 00 phút ngày 22/6/2026 để tổng hợp, lập Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri.
b) Hình thức, tổ chức lấy ý kiến cử tri: Phát phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình.
c) Nội dung, Phạm vi, Đối tượng lấy ý kiến: 
- Nội dung: Dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.
- Phạm vi: Việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện trên phạm vi các tổ dân phố chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên tổ dân phố.
- Đối tượng: 

+ Cử tri đại diện hộ gia đình (mỗi hộ gia đình chỉ lấy ý kiến của 01 cử tri đại diện hộ gia đình).

+ Đại diện hộ gia đình là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc ủy nhiệm.

d) Thống nhất thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri: bắt đầu từ ngày 18/6/2026 và kết thúc vào ngày 20/6/2026.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường

Quan tâm chỉ đạo, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp về các tổ dân phố theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc lấy ý kiến cử tri bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2. Phòng Văn hoá - Xã hội phường
- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Lộ đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. In ấn phiếu lấy ý kiến, chuẩn bị tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri, gửi về các tổ dân phố kịp thời để tổ chức hội nghị.
- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố (Tổ lấy ý kiến) thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra. Sau khi báo cáo kết quả, kịp thời tổng hợp tham mưu cho UBND phường trình HĐND phường thông qua các nghị quyết đúng quy trình và báo cáo Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường gửi UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường) để xem xét, bố trí kinh phí tổ chức thực hiện.
3. Công an phường
- Chủ động khai thác, ứng dụng hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trích xuất danh sách cử tri đại diện hộ gia đình cung cấp cho Tổ trưởng tổ dân phố và Tổ lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường, bảo đảm hoàn thành trước ngày 18/6/2026.
- Chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt quá trình lấy ý kiến cử tri. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, các hành vi gây mất an ninh, trật tự, gây ảnh hưởng đến việc lấy ý kiến cử tri.
4. Văn phòng HĐND và UBND phường

- Phối hợp với Phòng Văn hoá – Xã hội phường tham mưu công tác phát hành văn bản, niêm yết công khai, đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử của phường.
- Thực hiện đăng tải kịp thời, đầy đủ các tài liệu lấy ý kiến cử tri trên Trang thông tin điện tử phường và cập nhật thường xuyên tiến độ tổ chức thực hiện.
- Tham mưu UBND phường phân công lãnh đạo UBND phường và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp về các tổ dân phố theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc lấy ý kiến cử tri bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
5. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND phường bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố trên địa bàn phường. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

6. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND phưòng
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; cung cấp số liệu chuyên ngành liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện.
7. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp về nội dung Đề án sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố và Kế hoạch lấy ý kiến cử tri; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, các nền tảng số của địa phương và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.
8. Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn
- Chịu trách nhiệm trước UBND phường về việc lấy ý kiến cử tri tại địa bàn mình phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận tổ dân phố chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại điểm sinh hoạt văn hóa, thông báo cụ thể thời gian lấy phiếu ý kiến đến từng hộ gia đình.

- Trực tiếp tuyên truyền, vận động cử tri hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và ý nghĩa của việc sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên các tổ dân phố. Sau hội nghị, khẩn trương hoàn thành việc kiểm phiếu, lập biên bản kết quả lấy ý kiến cử tri và nộp toàn bộ hồ sơ về UBND phường (qua Phòng Văn hoá – Xã hội phường) đúng thời gian quy định.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể phường
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố của phường; đôn đốc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu đầy đủ để đạt tỷ lệ tham gia cao nhất.
- Chỉ đạo Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng tổ dân phố chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại cơ sở.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Tổ trưởng các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND phường (qua Phòng Văn hoá – Xã hội phường) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);

- Ban Thường vụ Đảng ủy (báo cáo);

- Thường trực HĐND phường;

- CT, các PCT UBND phường;

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường; 

- Các cơ quan, đơn vị phường;
- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố;

- Trưởng Ban công tác MT tổ dân phố;
- VP: C, PVP, CV(VX);
- Phòng Văn hóa – Xã hội phường;
- Lưu: VT, VHXHTrang.
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